## Hoja1
Meses
| Agosto |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre | Duración planeada
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
Definición protecto APT | [17 empty] | Duración real
Cronograma
EDT
Diseño arquitectura
Modelo de datos
Historias de usuario
Backlog Priorizado
Tareas de iteración
Hoja de ruta del producto
Sprint planning
Scrum board
Burndown chart
Impediment log
Definition of done
Creación base de datos
Creación proyecto
Programación de funciones
Sprint review
Retrospective
Diseño del sistema
Aplicación de pruebas de calidad
Hosting
Informe de avance 2.4
Informe de avance 2.6
Informe final
Cierre del proyecto