## Hoja1
| Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Realizar informe agíl | bar: Fase 1 S3
Realizar EDT | bar: Fase 1 S3
Modelar base de datos | bar: Fase 1 S4
Modelar sitio web | bar: Fase 1 S4
Realizar informe sprint | bar: Fase 1 S4
Modelar arquitectura | bar: Fase 1 S4
Crear y configurar el proyecto Django | bar: Fase 2 S5
Creación de modelos de datos en proyecto | bar: Fase 2 S5
Creación de plantillas y páginas | bar: Fase 2 S5
Codificación de funciones | bar: Fase 2 S6 to Fase 2 S9
Conexión a base de datos | bar: Fase 2 S9
Implementación de ciberseguridad | bar: Fase 2 S10 to Fase 2 S11
Mapeo de vulnerabilidades | bar: Fase 2 S12 to Fase 2 S14
Pruebas de carga y estrés | bar: Fase 2 S15
Mejoramiento estético | bar: Fase 3 S16
Hosting | bar: Fase 3 S17
Marcha blanca | bar: Fase 3 S18
Cierre de proyecto | bar: Fase 3 S18
| Pre sprint |  |  |  | Sprint 1 |  |  |  |  | Sprint 2 |  |  |  |  | Sprint 3
Gestión de proyectos informáticos
Desarrollar soluciones de software
Construir modelos de datos
Consultas de base de datos
Construir modelos arquitectónicos
Pruebas de certificación
Resolver vulnerabilidades sistémicas