## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
1 | Como un estudiante, necesito que el sistema tome en cuenta la comuna donde me gustaría estudiar, con la finalidad de definirlo como un factor para mis instituciones objetivo | Filtro por ubicación. | Planificado | 25 | 2 | Media/Alta | Herramienta que podria dar una mejor experiencia de usuario.
2 | Como un estudiante, necesito un cuestionario, con la finalidad de que mis datos de interes sean filtros de la busqueda (Gratuidad, horario, puntaje, carrera) | Cuestionario de filtros generales. | Planificado | 40 | 2 | Alta | Herramienta principal de la pagina.
3 | Como un usuario, necesito que la pagina sea agradable a la vista, con la finalidad de que la pagina de paso a una agradable experiencia. | Diseño | Hecho | 10 | 3 | Media | Eleccion orientada a maxima inclusion (referencias a estilo medico)
4 | Como un usuario, necesito poder crear una cuenta de usuario, con la finalidad de registrarme en el sistema. | Registro de usuarios | En Proceso | 40 | 2 | Alta | Aspecto base del sistema de base de datos como de la pagina en si.
5 | Como un usuario, Necesito poder iniciar sesion, con la finalidad de usar las funciones del rol en la pagina. | Inicio de sesion | En proceso | 35 | 2 | Alta | Aspecto base del sistema de base de datos como de la pagina en si.
6 | Como un administrador, necesito que la pagina vaya escalando con el tiempo, con la finalidad de poder ver un margen de crecimiento en la pagina | Expansion regional. | Vacia | 35 |  | Media | Aspecto escalable tanto para la pagina como para el desarrollo, promesa a futuro.
7 | Como gestor institucional, necesito poder agregar instituciones al sistema, con la finalidad de que los estudiantes puedan verlos y referenciarlos como ofertas a sus intereses. | Inyeccion de institucion; Actor institucional. | En Proceso | 40 | 2 | Alta | Aspecto base del sistema de base de datos como de la pagina en si.
8 | Como un administrador, necesito poder eliminar usuarios, con la finalidad de gestionar los usuarios en el sistema. | Eliminar usuarios - Admin | Planificado | 45 | 2 | Alta | Aspecto base del sistema de base de datos como de la pagina en si.
9 | Como un administrador, necesito un sistema de almacenamiento de datos, con la finalidad de gestionar las instituciones y usuarios. | Base de Datos - MySQL | Planificado | 45 | 2 | Muy Alta | Aspecto de base nivel sistema.
10 | Como gestor institucional, necesito poder tener un rol especial, con la finalidad de poder organizar mi institucion en la pagina. | Roles especiales (Materia Legal) | Planificado | 35 | 2 | Media | Interfaz necesaria mas adelante en el progreso del proyecto, rol especial sin muchos cambios
11 | Como un usuario, necesito poder editar mi cuenta, con la finalidad de editar mis datos registrados en el sistema. | Interfaz de edicion de perfil - Usuario | Planificado | 40 | 2 | Alta | Aspecto necesario para la gestion de cuentas en el sistema.
12 | Como un usuario, necesito poder cambiar mi contraseña propia, con la finalidad de modificar mi contraseña por seguridad. | Cambio de contraseña - Usuario | En Proceso | 35 | 2 | Alta | Aspecto basico de seguridad en el sistema de usuarios
13 | Como un gestor institucional, necesito poder editar las instituciones que registre en el sistema, con la finalidad de gestionar cualquier cambio en el registro de institucion. | Interfaz de edicion de institucion - Gestor Institucional | Planificado | 35 | 2 | Alta | Aspecto base del sistema de base de datos como de la pagina en si.
14 | Como un estudiante, necesito que la pagina considere si un parametro es de mi interes o no, con la finalidad de que pueda definir que aspectos me importan y que aspectos no lo hacen. | Cuestionario de filtros generales Renamed para "Interes". | En proceso | 40 | 2 | Alta | Aspecto base del sistema de base de datos como de la pagina en si.
15 | Como un estudiante, necesito mi propio perfil, con la finalidad de tener mi propia cuenta propia. | Perfil Estudiante | En Proceso | 35 | 2 | Alta | Aspecto base del sistema de base de datos como de la pagina en si.
16 | Como un estudiante, necesito ver perfiles de universidad, con la finalidad de poder revisar la oferta academica desde el portal web de la universidad. | Disponibilidad de perfiles universitarios. | En Proceso | 30 | 2 | Media | Aspecto de interes para facilidad de uso
17 | Como un estudiante, necesito poder crear una cuenta de usuario, con la finalidad de de registrarme en el sistema. | Creacion de cuenta estudiante. | Hecho | 35 | 2 | Alta | Aspecto base del sistema de base de datos como de la pagina en si.
18 | Como un administrador, necesito poder eliminar instituciones del sistema, con la finalidad de poder quitar instituciones del sistema. | Eliminar institucionas - Admin | En Proceso | 35 | 2 | Alta | Aspecto base del sistema de base de datos como de la pagina en si.
19 | Como un estudiante, necesito que el sistema tome el costo que quiero pagar en arancel, con la finalidad de definirlo como un factor para mis instituciones objetivo. | Filtro por coste de arancel | Hecho | 25 | 2 | Alta | Aspecto Importante de la Interfaz de cuestionario
20 | Como un estudiante, necesito que la pagina considere si tengo gratuidad, con la finalidad de que pueda hacer "bypass" de la seccion de coste. | Filtro por Gratuidad | Hecho | 20 | 2 | Alta | Aspecto Importante de la Interfaz de cuestionario
21 | Como un estudiante, necesito que la pagina considere mi interes de estudiar en una universidad y no un instituto o cft (y viceversa), con la finalidad de que mis datos de interes sean filtros de la busqueda. | Filtro por tipo de institucion | En Proceso | 20 | 2 | Alta | Aspecto Importante de la Interfaz de cuestionario
22 | Como un estudiante, necesito que la pagina considere mi interes de estudiar en una Institucion acreditada, con la finalidad de filtrar mis intereses. | Filtro por acreditacion | Hecho | 20 | 2 | Alta | Aspecto Importante de la Interfaz de cuestionario
23 | Como un usuario, necesito tener la opcion de poder eliminar mi cuenta, con la finalidad de poder eliminar mi registro si lo estimo conveniente. | Eliminar cuenta propria - Usuario | En Proceso | 40 | 2 | Alta | Aspecto base del sistema de base de datos como de la pagina en si.
24 | Como un usuario, necesito que el sistema cifre mi clave, con la finalidad de mantener segura mi cuenta. | Clave cifrada | Hecho | 35 | 2 | Alta | Aspecto base del sistema de base de datos como de la pagina en si.
25 | Como un usuario, necesito que la pagina sea de facil uso, con la finalidad de poder usarla en la maxima comodidad. | Facilidad de uso interfaz | Planificado | 20 | 4 | Media | Aspecto importante en rama No funcional sobre calidad
26 | Como un usuario, necesito que mis datos esten bien asegurados, con la finalidad de tener una experiencia segura y sin riesgo. | Calidad de seguridad de datos | Planificado | 20 | 4 | Media Alta | Aspecto importante en rama de calidad en seguridad y eficiencia
27 | Como un usuario, necesito que la pagina no se caiga en situaciones de estres, con la finalidad de poder usarla sin ningun inconveniente. | Resistencia a estrés | Planificado | 20 | 4 | Media | Aspecto importante en rama de calidad en eficiencia
28 | Como un gestor institucional, necesito poder agregar carreras, con la finalidad de poder recomendar mis ofertas a los alumnos que tengan mas compatibilidad con sus preferencias.. | Agregar Carreras - Gestor | Hecho | 40 | 2 | Alta | Aspecto base del sistema de base de datos como de la pagina en si.
29 | Como un gestor institucional, necesito poder editar carreras, con la finalidad de poder editar las carreras que recomendar. | Edicion de Carreras - Gestor | En Proceso | 40 | 2 | Alta | Aspecto base del sistema de base de datos como de la pagina en si.
30 | Como un gestor institucional, necesito poder eliminar carreras, con la finalidad de gestionar las carreras que ya no puedo recomendar. | Eliminar Carreras - Gestor | En Proceso | 40 | 2 | Alta | Aspecto base del sistema de base de datos como de la pagina en si.
31 | Como un usuario, necesito que la pagina funcione todo el tiempo, con la finalidad de poder usarla a la hora que estime conveniente. | Funcionamiento ininterrumpido | Planificado | 30 | 4 | Media | Aspecto importante en rama de calidad en eficiencia
32 | Como un administrador, necesito que la pagina sea facil de mantener, con la finalidad de que el proyecto tenga una buena base de funcionamiento. | Facilidad de mantenimiento | Planificado | 30 | 4 | Media Alta | Aspecto importante en rama de calidad en eficiencia
33 | Como un usuario, necesito que la pagina sea compatible con todo navegador comun, con la finalidad de poder usar la pagina en mi navegador preferido. | Compatibilidad de Navegador | Planificado | 20 | 4 | Media | Aspecto de comodidad de uso y de mayor disponibilidad
34 | Como un usuario, necesito que la pagina sea rapida, con la finalidad de que la experiencia de usuario sea rapida y efectiva. | Rapidez | Planificado | 25 | 4 | Media | Aspecto importante en rama de calidad en eficiencia
35 | Como un administrador, necesito que la interfaz de gestion ya sea de instituciones o usuarios, sea fiable, con la finalidad de poder gestionar de manera segura. | Fiabilidad de interfaz de gestion | En Proceso | 20 | 2 | Media Alta | Aspecto de seguridad y fiabilidad en procesos.
36 | Como un administrador, necesito tener soporte contra inyecciones de sql, con la finalidad de agregar datos de manera mas segura sin filtraciones. | Resistencia de inyeccion de sql | Planificado | 30 | 4 | Media | Aspecto de seguridad importante a mantener calidad
37 | Como un usuario, necesito tener una interfaz de peticiones, con la finalidad de poder necesitar reportar algo. | Interfaz de peticiones | En Proceso | 30 | 2 | Media | Interfaz necesaria para reportes de parte de usuarios para comunicar con soporte
38 | Como un administrador, necesito que la pagina sea resistente a ataques externos, con la finalidad de que sea segurae. | Resistencia externa | Planificado | 30 | 4 | Alta | Aspecto de seguridad importante a mantener calidad
39 | Como un estudiante, necesito que exista una pagina de "Universidades", con la finalidad de poder ver que instituciones estan afiliadas a la pagina. | Pagina Universidades Afiliadas | En Proceso | 28 | 2 | Alta | Interfaz comoda para tener en vitrina a nuevos usuarios
40 | Como un administrador, necesito poder ver estadisticas de la pagina, con la finalidad de gestionar estrategias y prefencias de moda . | Base de datos disponible estadistica | En Proceso | 28 | 2 | Muy Alta | Aspecto vital para poseer informacion beneficiosa sobre carreras en demanda y sus temporadas en interes
41 | Como un usuario, necesito que la pagina sea responsiva, con la finalidad de poder usar la pagina en otros dispositivos. | Responsiva | En Proceso | 40 | 2 | Alta | Interfaz compatible en dispositivos moviles
42 | Como un estudiante, necesito que la interfaz grafica sea agradable con el menor ruido, con la finalidad de que el ocupar la pagina sea agradable de ocupar y no genere estrés. | Grafica - Ruido visual | Planificado | 20 | 3 | Media Alta | Aspecto importante en rama No funcional sobre calidad
43 | Como un usuario, necesito que el texto de la pagina, sea legible por tamaño, con la finalidad de que no sea dificil relacionar el texto acorde al tamaño. | Legibilidad por tamaño | Planificado | 20 | 3 | Media | Aspecto importante en rama No funcional sobre calidad
44 | Como un usuario, necesito que el texto de la pagina sea legible por fuente, con la finalidad de que no sea dificil relacionar el texto acorde a su fuente y simbologia. | Legibilidad por fuente | Planificado | 20 | 3 | Media | Aspecto importante en rama No funcional sobre calidad
45 | Como un usuario, necesito que el texto de la pagina sea legible por idioma, con la finalidad de que no sea dificil relacionar el texto acorde al idioma Español. | Legibilidad por idioma | Planificado | 20 | 3 | Media | Aspecto importante en rama No funcional sobre calidad
46 | Como un estudiante, necesito un sistema de alertas por mensaje, con la finalidad de que la pagina me avise en caso de cualquier error. | Alertas | En Proceso | 20 | 2 | Media | Interfaz de "Pop-Up", no necesaria al 100%
47 | Como un usuario, necesito que el sistema sea accesible para discapacidades , con la finalidad de poder usar la pagina sin importar una discapacidad. | Accesibilidad - Discapacidad | Planificado | 20 | 3 | Media | Cambio en diseño para poder ser compatible a usuarios ciegos
48 | Como un usuario, necesito que la pagina tenga modo oscuro, con la finalidad de gestionar las instituciones y usuarios. | Modo Oscuro | Vacio | 40 | 3 | Media | Decision estetica para usuarios que les guste
49 | Como un usuario, necesito que la pagina tenga modo daltonico, con la finalidad de poder usar la pagina si es que soy daltonico. | Modo Daltonico | Vacio | 40 | 3 | Media | Decision para inclsuion de usuarios con problemas de daltonismo
50 | Como un administrador, necesito que la pagina sea facil de poner de vuelta en linea en caso de problemas, con la finalidad de gestionar la pagina en escenarios especiales donde el sistema se haya caido. | Facilidad de reinicio | Planificado | 20 | 4 | Media Alta | Aspecto importante en rama de calidad en eficiencia
51 | Como un estudiante, necesito que la pagina recomiende una institucion basada en mis preferencias, con la finalidad de poder elegir mi institucion indicada a mis necesidades. | Resumen proyecto - Pitch | En Proceso | 50 |  | Muy Alta | Resumen de proyecto.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.